## スケジュール案
チェック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ユーザーのアカウント情報の登録 | https://anpi-guide.toyokumo.co.jp/csv/ | bar: 1 to 5
| 部署情報の作成 | https://anpi-guide.toyokumo.co.jp/admin_type/ | bar: 1 to 5
| ユーザーの所属部署の登録 | https://anpi-guide.toyokumo.co.jp/guide_registration/ | bar: 1 to 5
| 管理者権限の付与 | https://anpi-guide.toyokumo.co.jp/register_private_e-mail_address/ | bar: 1 to 5
| ユーザーの所属地域の設定 | https://anpi-guide.toyokumo.co.jp/operation_contact_information/ | bar: 1 to 5
| メールテンプレート/設問フォームの設定 | https://anpi-guide.toyokumo.co.jp/send_mail_contact_information/ | bar: 6
| 自動一斉送信の設定 | https://anpi-guide.toyokumo.co.jp/register_private_e-mail_address/ | bar: 6
| 連絡先の確認通知設定 | https://anpi-guide.toyokumo.co.jp/operation_contact_information/ | bar: 6
| メッセージ作成許可の設定 | https://anpi-guide.toyokumo.co.jp/send_reservation/ | bar: 6
| ユーザーへの登録案内 | https://anpi-guide.toyokumo.co.jp/send_reservation_setting/ | bar: 7 to 9
プライベート連絡先の登録 | bar: 7 to 9
| 連絡網の確認 | https://anpi.toyokumo.co.jp/docs/user_quick_guide.pdf | bar: 7 to 9
| テスト配信（手動一斉送信） | https://anpi-guide.toyokumo.co.jp/questionnaire_operation/ | bar: 10
テストメールの確認（連絡状況） | bar: 10 to 12
| 連絡網の確認（2回目） | https://anpi-guide.toyokumo.co.jp/check_transmission_status/ | bar: 10 to 12
システム管理者
危機管理責任者
危機管理責任者・マネージャー
一般ユーザー